## Modulos ChronoSoft
|  |  | Italcol S.A. Proyecto de Estandarización ChronoSoft | [6 empty] | Prioridad 1 | Prioridad 2 | Prioirdad 3 | 10% | 0% | 0% |  |  | 2020-04-20 | 2020-12-04 | 4393300%
|  | Módulo | Bquilla | Cota | Funza | Girardota | Gir. Premezclas | Girón P1 | Girón P2 | Palermo | Palmira | Panama | Pereira | Santa Rosa- Yarumal | Villabo | Observaciones | Fecha de Entrega | Días | Estado | % Avance | ABR |  | MAY |  |  | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Convenciones
F1 | 1 | Acceso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-04-29 | 6 | En Proceso | 10% |  | X | [10 empty] | Modulo no se usa
F1 | 2 | Formulación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hay muchos cambios en cada planta, revisar bien para unificar | 2020-04-29 | 6 | En Proceso | 10% |  | X | [10 empty] | Hay cambios - se debe revisar con precaución
F1 | 3 | Formulas-Edición | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-04-29 | 6 | En Proceso | 10% |  | X | [10 empty] | Revisar de forma exhaustiva
F1 | 4 | Empaque Manual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisar bien para poner mas seguridades y definir reglas de NC | 2020-04-29 | 6 | En Proceso | 10% |  | X
F1 | 5 | Reportes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unificar Reportes | 2020-04-29 | 6 | En Proceso | 10% |  | X
F1 | 6 | Tolvas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisar bien las configuraciónes de acuerdo al GSE de cada planta | 2020-04-29 | 6 | En Proceso | 10% |  | X
F2 | 7 | Materiales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisar tara empaque y capacidad | 2020-05-14 | 19 |  | 0% |  |  |  | X
F2 | 8 | Productos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisar bien parametros de mallas - Productos Equivalentes | 2020-05-14 | 19 |  | 0% |  |  |  | X
F2 | 9 | NuevaOP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisar, asignación de destinos en Giron P1 principalmente, en Girardota hay tres conscutivos para planta yarumal, santa rosa y Girardota | 2020-05-14 | 19 |  | 0% |  |  |  | X
F2 | 10 | Importación de Fórmulas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisar reglas de importación en cada planta | 2020-05-14 | 19 |  | 0% |  |  |  | X
F2 | 11 | Control Diario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se han realizado cambios en giron P1, funza, girardota, se debe revisar bien | 2020-05-14 | 19 |  | 0% |  |  |  | X
F2 | 12 | Importación Cortes Control Bascula | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se deben revisar cambios en palmira principalmente | 2020-05-14 | 19 |  | 0% |  |  |  | X
F2 | 13 | Cortes Materia Prima | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se deben revisar cambios en girón p1 y p2, palmira principalmente | 2020-05-14 | 19 |  | 0% |  |  |  | X
F2 | 14 | Planilla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-05-14 | 19 |  | 0% |  |  |  | X
F2 | 15 | Cargue Manual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Cambios considerables en Girón P1 y Bqlla | 2020-05-14 | 19 |  | 0% |  |  |  | X
F2 | 16 | Despachos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se usa principalmente en Giron P1 y Funza, recientemente se cambio la consulta en giron y funza para trabajar por placa | 2020-05-14 | 19 |  | 0% |  |  |  | X
F2 | 17 | Materia Prima Necesaria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisar exportación a planta premezclas de girardota | 2020-05-14 | 19 |  | 0% |  |  |  | X
F2 | 18 | Tabla Lineas Producción | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Hay cambios significativos en algunas plantas | 2020-05-14 | 19 |  | 0% |  |  |  | X
F2 | 19 | Datos Maquinas - Pelets | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2020-05-14 | 19 |  | 0% |  |  |  | X
F3 | 20 | AcercaDe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 21 | Adición Reproceso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 22 | AjustesInventario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 23 | Base de Datos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 24 | Cambiar OP de Micros |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 25 | Cambiar Código Material | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Tener cuidado con consulta de cambio de código | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 26 | Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 27 | Comparativo Inventario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dejar Giron P1 es mas completo | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 28 | Contaminación Cruzada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 29 | Datos Engrasadores |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 30 | Datos Muestras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Trabaja con el Nirs, no se esta usando en ninguna planta | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 31 | Detalle Inventario | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se usa principalmente en Giron P1 y P2 | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 32 | Detalle de Bache | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 33 | Detalle Bache Micros | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 34 | Editar Datos de Vaceo - Cargue Manual |  | 1 | 1 | [11 empty] | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 35 | Entra Bache | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 36 | Entra Consumos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 37 | Fondo - Principal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisar funciones por ejemplo baches ventas, corte comparativo inv | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 38 | Tablas Parametrización Cont. Cruzada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 39 | Inventarios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Tomar Italcol Giron P1 | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 40 | Modificar Empaque y Etiqueta |  |  |  | 1 | 1 | [9 empty] | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 41 | ObsCortesBaches | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 42 | ObsCortesMP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 43 | Programa Producción | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se usa principalmente en Giron P1 | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 44 | Programa Empaque | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 45 | Recibe Empaque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisar plamira…cambio codigo PT 2 | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 46 | Recibe Empaque Calidad |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 47 | Recibe Empaque Producción |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 48 | Recibe Premezclas |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 49 | Reportes Inventarios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 50 | Retaque | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 51 | Seleccionar Planta |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 52 | Seleccionar Tolva |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 53 | Silos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 54 | Solicitud de Cargue | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisar cambios en bqlla y Giron P1 | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 55 | Tabla Basculas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 56 | Tabla Empaques y Etiquetas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 57 | Tiempos Muertos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | revisar Girardota, se corrigió algo ultimamente | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 58 | Ubicaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Revisar Girón P1 por tema de ubicaciones de Lote en UNOe | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 59 | Usuarios | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
F3 | 60 | Usuarios Cambio Clave | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-05-22 | 26 |  | 0% |  |  |  |  | X
| 61 | Baches Abortados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No va. |  |  | Cancelado | 100%
| 62 | Recibe Empaque Costos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No va. |  |  | Cancelado | 100%
| 63 | Consumo Energia | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | No va. |  |  | Cancelado | 100%
|  |  | 50 | 49 | 49 | 56 | 58 | 51 | 48 | 51 | 52 | 52 | 52 | 52 | 49
|  | Planta | Módulos Instalados
|  | Barranquilla | 53
|  | Cota | 51
|  | Funza | 51
|  | Girardota | 59
|  | Gir.Premezclas | 61
|  | Girón P1 | 54
|  | Girón P2 | 51
|  | Palermo | 54
|  | Palmira | 55
|  | Panamá | 55
|  | Pereira | 55
|  | Santa Rosa | 55
|  | Yarumal | 55
|  | Premezclas Funza | 51
Totales:
|  | Modulos ChronoSoft | 63 |  |  |  | DiasEstimados | Precio X Dia
|  | Revisar de forma exhaustiva | 5 |  |  |  | 35 | 700000 | Log Eventos | 4000000 |  |  | Plantas
|  | Hay cambios - se debe revisar con precaución | 13 |  |  |  |  | 24500000 | 80% Desarrollo | 19600000 | Actualización +Log Eventos | 28500000 | 13
|  | Modulo no se usa | 4 | [5 empty] | 20%Implementación | 4900000 | Precio * Planta | 2192307.6923
% Avance

## Tiempo de Implementacion
CRONOGRAMA
TEMA | Abr | May |  |  | Jun | Jul | Ago |  |  | Sep | Oct
Construcción |  |  | 2020-05-23
Implementación Log de Eventos |  |  |  | FUN |  |  |  |  | 2020-08-28
Implementación Estandarización |  |  |  | FUN
Interfaz de costos automática-Empaque Segunda | [7 empty] | 2020-08-21

## CambiosBD
Descripción | Enlace Archivo | Bquilla | Cota | Funza | Girardota | Gir. Premezclas | Girón P1 | Girón P2 | Palermo | Palmira | Panama | Pereira | Santa Rosa- Yarumal
Tabla para almacenar datos de las conexiones a bd externas | SQL\Tablas\ConexionesExt.sql
Tabla EventosLog